## Summary
(주)메XX 프로젝트
일자 | 20.04.23
장소 | 김포
담당 | 김XX 대표님 | Tel. | 010-XXXX-9191
Summary
1) 전체적인 타임 스케줄 재 확인 |  |  | : 프로젝트 별 계약 및 진행 추천 (Step by step)
2) 현 내용 분석 및 제안
GMP 갱신 건 신청은 가능 (국내 제품 판매 배제 기간 감안)
GMP 갱신 시 '비접촉식 체온계' 추가시 - 기술문서 검토 법정 워킹데이만 25일
| > | 해당 시험 등은 별도 일정 확인 의뢰해야 일정 나옴.
| > | 때문에, 5월 28일이 넘을 것으로 사려됨
체온계 제작 관련
| 역설계 | * 비 접촉식 체온계 - 시험 내용 확인 |  |  |  | 비고
* 기술문서 작성
* 품질문서 작성
|  | * 관련 기자재 구비(개발 및 품질) |  |  |  | 검교정 등등 | 검교정 일정 확인
** 코로나 진단 키트 - GMP갱신 및 품목허가 진행 미팅
3) 세부 | 과제 별 프로제트 진행시 고려 사항
0 | 프로젝트 일정 확인
3.1 | 2등급 품목허가 | 내용 |  |  |  |  | 비고
| 신청 | 기술문서 작성 후 워킹데이 |  |  | 25 | 일 | 전기·기계 담당
|  | 관납료 |  |  | 1400000 | 만원 | 허은서 Tel : 02-860-4481
| 준비 | 기술문서 검토 |  |  |  |  | 통상 리뷰의 컨설팅 진행
|  | 실무 - GMP 대응 : IQ, OQ, PQ 및 연구에 해당하는 시설 확인 및 대응 |  |  |  |  | 담당 확인 - 소통 채널 확보
|  | 품질문서 검토 및 작성 |  |  |  |  | 업무 범위 확인 필요
| 대응 | KTR 시험 접수 및 진행 |  |  |  |  | 기술(개발)/ 품질문서
| 실무 | 박스 제작 | 표시기재 | 속지 | 포장지 | 라벨 관련 일체 | 포장, 적재 방법 - 시험의뢰
|  | 전기.기계 시험 일정 확인 |  |  |  |  | 시험항목 및 일정 확인
3.2 | GMP 접수 | KTR 1월 정도면 나오는 것으로 확인 됨 |  |  |  |  | 통상 3개월 정도
|  | 기 제품 품질 문서 확인 |  |  |  |  | 일정 확인
|  | : 업무량 확인 - 담당자 기술문서 수정 및 서명 확인 |  |  |  |  | 02-2092-4007, 임종오 연구원
|  | : 품질문서 - ERP 및 생산 실적과 관련한 내용 점검 |  |  |  |  | 21년 UDI적용
3.3 | ISO13485 심사 | Skip | (프로젝트에서 제외) |  | 대응 별도
3.4 | Ce-Lancet | 진행일정 문의
3.5 | 코로나 진단키트(가칭) |  | ** 코로나 진단 키트 - GMP갱신 및 품목허가 진행 협의

## Time schedule
Return | Time Schedule
| 1 | 식약처 2등급 품목허가 | 5월 28일 GMP와 동시에 심사요청
체온계 - 피부적외선체온계
| 2 | GMP 재승인 | 5월 28일
| 3 | ISO13485
| 4 | CE- Lancet | 1,2,3번 진행후 차후
| 5 | 코로나 진단키트 컨설팅